## Feuil1
2020 | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  | NOVEMBRE |  |  | DECEMBRE
Projet 1 :
Modelisation des diagrammes |  | 07/09 -> 11/09 - 1h | [10 empty] | Enzo
Création de l’arborescence |  | 07/09 -> 11/09 - 1h | [10 empty] | Killian
Modelisation de la BDD |  | 07/09 -> 11/09 - 1h | [10 empty] | Les Deux
Choix Maquette |  | 07/09 -> 11/09 - 30min
Projet 2 :
Mission 1 |  | 07/09 -> 11/09 - 30min | 14/08 -> 18/08 - 2h
Mission 2 |  | 07/09 -> 11/09 - 30min | 14/08 -> 18/08 - 2h
Mission 3 |  |  | 14/08 -> 18/08 - 2h
Mission 4 |  |  | 14/08 -> 18/08 - 2h
Mission 5 |  |  |  | 21/09 -> 02/10 - 2h30
Mission 6 |  |  |  | 21/09 -> 02/10 - 2h30
Mission 7 |  |  |  | 21/09 -> 02/10 - 2h30
Mission 8 |  |  |  |  | 29/08 -> 02/10 - 1h
Mission 9 |  |  |  | 21/09 -> 02/10 - 2h30
Mission 10 + Revu |  |  |  |  | 05/09 -> 16/10- 4h
Projet 2.5 :
Mission 1 | [5 empty] | 16/10 -> 23/10- 4h
Mission 2 | [5 empty] | 16/10 -> 23/10 - 4h
Mission 3 | [6 empty] | 26/09 -> 06/11 - 4h
Mission 4 | [6 empty] | 26/10 -> 30/10 - 2h
Mission 5 | [6 empty] | 26/10 -> 30/10 - 2h
Mission 6 | [7 empty] | 02/11 ->13/10 - 4h
Mission 7 =Revu | [8 empty] | 09/11 ->20/10 - 4h
Projet 3 :
Mission 1 | [9 empty] | 23/11 ->11/12 - 8h
Revu Final :
14/11 ->25/12 - 8h